花石镇2023年防汛备汛准备工作

- 防汛抗旱指挥体系建设。

- 成立了由书记、镇长任指挥长，分管应急、水利副职，各班子成员及相关部门为成员的防汛抗旱指挥部。各班子成员和各部门明确责任分工，熟悉防汛业务和指挥流程，建立防汛工作研判机制，确保汛期指挥部能够很好的发挥中枢作用。

- 预案修编情况。

- 花石镇根据市防汛指挥部要求，组织精干力量，认真对本级的超标准洪水应对方案，防汛工作应急预案，防汛救灾演练方案，防汛应急避险安置预案等进行认真编制，结合我镇实际情况，并征求广大干群意见，力争各类方案结合实际，更具有操作性和实用性，同时镇政府要求各村结合镇级预案制定本村的相关预案，目前各类预案已编制34套，现预案编制工作已基本完成。下一步，我们将在实际工作中，对相关预案不断的完善和改进。

- 风险隐患排查整改。

- 按照市防办风险隐患排查整改工作的要求，我镇坚持边排查边整改，共排查出各类安全隐患23个，现已全部整改完毕。镇政府成立督导组，对各村排查和整改情况进行定期和不定期的检查督导，确保各村隐患排查工作不流于形式，隐患整改工作取得实效。

- 4、抢险队伍和物资储备。

- （1）抢险队伍组建情况，镇政府成立了21人年轻力壮，政治思想觉悟高的青年干部，组成了应急抢险队伍，每半月拉练一次，不断熟悉防汛抢险业务知识和实战本领，确保灾害发生时，能够拉得出，抢的上，守得住，同时要求各村，成立由基干民兵组成的10人以上应急抢险队伍，抢险队员都能熟悉本村防汛的基本情况，危险区、转移安置区及每个队员所分包的农户。

- （2）物质储备情况，镇政府在原有储备物资的基础上，今年又新购置救生衣25套、救生圈15个，铁锨30把、救生绳5条，手电灯50只、探照灯10只、雨衣50套、雨鞋50套，喊话器15只，扎口绳10捆。联系大型机械5台，运输车辆8台，河道沿线储备一定数量的砂石料，同时要求各村储备一定数量的雨衣、胶鞋、手电筒、编织袋、铁锨等，并采取“号料登记，备而不集”的方式，在百姓家中储备大量物资。

- 5、应急值班值守情况。

- 镇政府在汛期（5月15日---9月30日）每天由一名副书记和3名班子成员带班，7名机关干部值班，值班电话24小时保持有人接听，遇突发灾害性天气，机关干部全员在岗，随时待命，要求各村村组干部及抢险队员，在汛期不出禹州，电话24小时畅通，每天一名两委成员带班值守，随时应对可能发生的灾害性天气。

- 6、开展防汛应急培训演练和科普宣传情况。

- 花石镇将组织在王庄村组织山洪灾害防御避险演练，要求各村组织人员进行现场观摩，在现场发放防汛知识宣传彩页，并要求各村在5月10日之前全部进行防御超标准洪水和山洪灾害防御相关的演练，使各村在大灾来临之前，不乱阵脚。

- 7、完善督导督查机制。

- 镇政府成立由纪委、党政办、应急办等部门组成的防汛

- 工作专项督查组，加大对各村在防汛组织指挥，预案编制，物质储备，抢险队伍等方面的督查力度，使我镇防汛工作的各个方面不断的完善和提升。